

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧАРОДИНСКИЙ РАЙОН»

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 4 февраля 2025 г. № 17

с. Цуриб

**Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению Года защитника Отчества и празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории муниципального образования**

**«Чародинский район»**

Руководствуясь с Указом Президента Российской Федерации от 16.01.2025 г. №28 , в целях сохранения исторической памяти в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также в рамках исполнения подпункта «а» пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 31 июля 2023 г. № 568 «О подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 годов» и пункта 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 мая 2025 г. № 1174-р «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а также в соответствии протокольными решениями заседания Республиканского организационного комитета «Победа», Администрация муниципального образования «Чародинский район» **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Года защитника Отчества и празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории муниципального образования «Чародинский район» (приложение № 1).
2. Утвердить план подготовки и проведению Года защитника Отчества и празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории муниципального образования «Чародинский район»» (приложение № 2).
3. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального образования «Чародинский район»:

- создать организационные комитеты по подготовке и проведению Года защитника Отчества и празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945

 - утвердить планы мероприятий, в рамках празднования Года защитника Отечества и 80-ой годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 годов.

1. Рекомендовать ОМВД России по Чародинскому району, обеспечить охраны общественного порядка в период проведения праздничных мероприятий.
2. Финансовое обеспечение мероприятий Плана осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «ЧАРАДА» и разместить на официальной сайте администрации муниципального образования «Чародинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  **Глава администрации**

**муниципального образования**

 **«Чародинский район» Г.А. Арабиев**

**Приложение №1**

Утверждено

постановлением Администрации

муниципального образования

«Чародинский район»

от 4.02.2025 г № 17

**СОСТАВ**

**организационного комитета по подготовке и проведению**

**Года защитника Отчества и празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории муниципального образования «Чародинский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО | Должность  |
| Арабиев Г.А. | Глава Администрации МО «Чародинский район» - председатель организационного комитета |
| Омаров М.З. | Заместитель главы Администрации МО «Чародинский район» - заместитель председателя организационного комитета  |
| Абакарова Ш.И. | Управляющий делами Администрации МО «Чародинский район» |
| Мустафаев Ш.М. | Начальник отдела образования Администрации МО «Чародинский район» |
| Адухов А.А. | Начальник финансового отдела Администрации МО «Чародинский район» |
| Кадиев Г.Х | Начальник отдела сельского хозяйства и экономики Администрации МО «Чародинский район» |
| Магомедов А.Г. | Начальник отдела по общественной безопасности, идеологии экстремизма и терроризма Администрации МО «Чародинский район» |
| Османов М.А. | Директор МБУ «РДК» Администрации МО «Чародинский район»  |
| Халиков Н.Б. | Директор МБУ «ЦБС» Администрации МО «Чародинский район» |
| Магомедова З.Д | Директор МБУ «ЕИС» Администрации МО «Чародинский район» |
| Магомедова Ш.О. | Директор МКОУ «ЦДОД» Администрации МО «Чародинский район» |
| Ахматилов Р.А. |  Директор МКОУ «ДЮСШ» Администрации МО «Чародинский район»  |
| Саламов М.С. | Начальник ОМВД России по Чародинскому району (по согласованию) |
| Хизрибегов Х.М. | Директор ЦСОН в МО «Чародинский район» |
| Главы сельских поселений | Территориально (по согласованию) |

**Приложение №2**

Утверждено

постановлением Администрации

муниципального образования

«Чародинский район»

от 4.02.2025 г. № 17

**ПЛАН**

**по подготовке и проведению Года защитника Отчества и празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории муниципального образования «Чародинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Дата | Ответственные  |
| 1 | Работа организационного комитета по подготовке и проведению Года защитника Отчества и празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории муниципального образования «Чародинский район»  | Постоянно  | Председатель, заместитель председателя организационного комитета |
| 2 | Организовать публикации, посвященные героизму участников ВОВ 1941-1945 гг. и участников СВО, ратному труду наших земляков в годы ВОВ на страницах районной газеты «ЧАРАДА» и на официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В течении 2025 г. | МБУ «ЕИС» |
| 3 | Организовать медиа сопровождение мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг. | В течении 2025 г. | МБУ «ЕИС» |
| 4 | Подготовка и рассылка приглашений труженикам тыла, детям войны, участникам и семьям участников СВО на праздничные мероприятия  |  апрель-май 2025 г | Районный совет ветеранов, специалист по молодежной политики,  |
| 5 | Поздравление тружеников тыла, детей войны, участников СВО и членов их семей с Днем Победы  | 1.05 - 9.05. 2025 г. | Районный совет ветеранов, Администрация МО «Чародинский район», главы сельских поселений |
| 6 | Запуск размещения в сельских поселениях района наружной рекламы (билбордов) с официальным логотипом. | январь-май 2025 г. | Администрация МО «Чародинский район», главы сельских поселений, МБУ «РДК» |
| 7 | Размещение символики 80 - летия Победы в учреждениях и организациях (независимо от форм собственности), соцобъектах (объекты учреждений образования, здравоохранения, другие муниципальные учреждения) | с 1 марта 2025 г. | Руководители учреждений организаций района |
| 8 | Опубликование поздравления Главы района в средствах массовой информации | до 7 мая 2025 г. | МБУ «ЕИС» |
| 9 | Организация участия в акциях:- «Бессмертный полк»;-«Знамя Победы»;-«Герои с нами»;-«Георгиевская ленточка» | с 1 мая 2025 г. | Отдел образования, специалист по физической культуре и спорту, специалист по делам молодежи и туризму, волонтеры Победы |
| 10 | Ремонт, реставрация, обновление, приведение в порядок памятников, обелисков и их прилегающих территорий, скверов, парков, посвященных участникам войны  | до 15.04.2025 г | Администрация МО «Чародинский район», главы сельских поселений, |
| 11 | Организация работы общественного порядка | с 1.05.2025 по10.05.2025  | ОМВД России по Чародинскому району |
| 12 | Оформление стендов, витрин, уголков, комнат, этажей боевой славы в учреждениях образования, культуры, музее | до 25 апреля 2025 г. | Отдел образования, МБУ «РДК» |
| 13 | Отдел образования совместно с МБУ «РДК», специалистами по физической культуре и спорту, и по делам молодежи: - организовать встречи учащихся школ, сельской молодежи с участниками боевых действий, участниками СВО, военнослужащими;- провести мероприятия военно- патриотического характера;- закрепление за вдовами участников ВОВ, ветеранами войны и труда, престарелыми людьми, семьями военнослужащих, принимающих участие в СВО учащихся школ и волонтеров для оказания шефской и гуманитарной помощи;- провести среди учащихся старших классов конкурс на лучшее сочинение на тему: «В сердце нашем Победа живет»;- провести смотр-конкурс коллективов художественной самодеятельности школ района на патриотическую и военно-патриотическую песню «Никто не забыт, ничто не забыто!»  | с 1.04.2025 г. по 30.04.2025 г. | Отдел обра зования  |
| 14 | Организовать совместно с главами МО сельских поселений и руководителями организаций и учреждений для участников войны и труда, боевых действий, участников СВО круглые столы и другие праздничные мероприятия | В течении 2025 г. | ЦСОН, УСЗН и ЦЗН в МО «Чародинский район» |